## Report
Código | Título | Fase atual | Etiquetas | Data de vencimento | Criador | Responsáveis | Finalizado em | Criado em | Atualizado em | Último comentário | Último comentário em | Expirado em | Vencido | Nome do Cliente | Descrição | Gerente de Projetos | Assessor de Vendas | Assessor de Gestão | Data de Início | Data de Vencimento | Proposta | Contrato | Banco de Dados | Alocados - Power BI | Alocados - Exploratória | Alocados - Delineamento | Alocados - Métodos 2 | Alocados - Amostragem | Alocados - Regressão Linear | Alocados - Multivariada | É termo aditivo? | Primeira vez que entrou na fase Pausado | Última vez que saiu da fase Pausado | Tempo total na fase Pausado (dias) | Primeira vez que entrou na fase Feedback Interno | Última vez que saiu da fase Feedback Interno | Tempo total na fase Feedback Interno (dias) | Primeira vez que entrou na fase Execução | Última vez que saiu da fase Execução | Tempo total na fase Execução (dias) | Primeira vez que entrou na fase Caixa de entrada | Última vez que saiu da fase Caixa de entrada | Tempo total na fase Caixa de entrada (dias) | Primeira vez que entrou na fase CSAT Final | Última vez que saiu da fase CSAT Final | Tempo total na fase CSAT Final (dias) | Primeira vez que entrou na fase Concluído | Última vez que saiu da fase Concluído | Tempo total na fase Concluído (dias) | Primeira vez que entrou na fase Rescindido | Última vez que saiu da fase Rescindido | Tempo total na fase Rescindido (dias)
1060568796 | 24062 - MiBusca | Rescindido |  | 2025-02-06 16:29 | Projetos | Ana Vasconcelos, Felipe Bretas, Lavínia Vieira Bueno, Pedro Oliveros Santarem | 2025-02-05 22:50 | 2025-01-14 16:29 | 2025-02-05 22:51 |  |  |  | FALSE |  |  | Ana Vasconcelos, Felipe Bretas | Pedro Oliveros Santarem | Lavínia Vieira Bueno | 2025-01-23 | 2025-02-06 16:29 | [14 empty] | 2025-02-05 22:50 | 2025-02-05 22:50 | 4.6e-05 | 2025-02-05 22:50 | 2025-02-05 22:50 | 5.8e-05 | 2025-01-14 16:29 | 2025-02-05 22:50 | 22.2644 | 2025-02-05 22:50 | 2025-02-05 22:50 | 8.1e-05 | 2025-02-05 22:50 | 2025-02-05 22:51 | 5.8e-05 | 2025-02-05 22:51 |  | 43.6216
1059966918 | 24068 - Arilson | Execução |  | 2025-03-10 17:13 | Projetos | Bruno Boaventura, João Vitor Neves da Costa, Lucas Caires de Sousa, Lucas Fonseca Alves, Marina Braulio |  | 2025-01-13 17:14 | 2025-01-13 23:50 |  |  |  | TRUE |  |  | João Vitor Neves da Costa | Gabriel Leonardo Fadul, Lucas Caires de Sousa | Marina Braulio | 2025-01-09 | 2025-03-10 17:13 |  |  |  | Bruno Boaventura, Lucas Caires de Sousa, Lucas Fonseca Alves | [6 empty] | Não | [6 empty] | 2025-01-13 23:50 |  | 66.5806 | 2025-01-13 17:14 | 2025-01-13 23:50 | 0.27484
1059969972 | 25001 - Cristian Félix | Concluído | Exploratória, Métodos 2 | 2025-01-14 17:17 | Projetos | Enrique Istvan, Francisco Ítalo Rios Andrade , Gabriel Henrique Ovidio de Araújo, Murilo Massaro | 2025-02-05 20:08 | 2025-01-13 17:18 | 2025-02-05 20:08 |  |  |  | TRUE |  |  | Gabriel Henrique Ovidio de Araújo | Gabriel Leonardo Fadul | Enrique Istvan |  | 2025-01-14 17:17 |  |  |  |  | Francisco Ítalo Rios Andrade |  | Murilo Massaro |  |  |  | Sim |  |  |  | 2025-01-30 00:16 | 2025-02-05 20:08 | 6.8276 | 2025-01-13 23:25 | 2025-01-16 01:08 | 2.0713 | 2025-01-13 17:18 | 2025-01-13 23:25 | 0.25478 | 2025-01-16 01:08 | 2025-01-30 00:16 | 13.964 | 2025-02-05 20:08 |  | 43.7346
1063297191 | 25002 - Lucas Canedo Ribeiro | Concluído | Exploratória, Métodos 2 | 2025-02-13 16:46 | Tales Vaz de Lima | Gabriel Henrique Ovidio de Araújo, Gustavo Lopes, Humberto Amorim, Tales Vaz de Lima | 2025-03-02 13:32 | 2025-01-20 03:01 | 2025-03-02 13:32 |  |  |  | TRUE |  |  | Gabriel Henrique Ovidio de Araújo, Tales Vaz de Lima | Gustavo Lopes | Humberto Amorim | 2025-01-20 | [15 empty] | 2025-03-02 13:31 | 2025-03-02 13:32 | 0.000116 | 2025-01-21 00:47 | 2025-02-17 22:52 | 27.9203 | 2025-01-20 03:01 | 2025-01-21 00:47 | 0.90646 | 2025-02-17 22:52 | 2025-03-02 13:31 | 12.6108 | 2025-03-02 13:32 |  | 19.0098
1069336056 | 25004-Ana Clara Tavares | Concluído | Python | 2025-02-12 23:59 | Renan de Andrade Marques | Lavínia Vieira Bueno, Murilo Massaro, Renan de Andrade Marques | 2025-03-11 22:24 | 2025-01-30 14:44 | 2025-03-11 22:24 |  |  |  | TRUE |  |  | Murilo Massaro, Renan de Andrade Marques |  | Lavínia Vieira Bueno | 2025-01-28 | 2025-02-12 23:59 | [10 empty] | Não | [6 empty] | 2025-01-30 14:45 | 2025-02-25 21:38 | 26.2867 | 2025-01-30 14:44 | 2025-01-30 14:45 | 0.00066 | 2025-02-25 21:38 | 2025-03-11 22:24 | 14.0322 | 2025-03-11 22:24 |  | 9.6397
1060567389 | Brasil Júnior | Execução |  |  | Projetos | Ana Vasconcelos, Humberto Amorim, Murilo Massaro, Renan de Andrade Marques |  | 2025-01-14 16:27 | 2025-01-14 16:31 |  |  |  | FALSE |  |  | Ana Vasconcelos, Murilo Massaro, Renan de Andrade Marques | Humberto Amorim | [13 empty] | Não | [6 empty] | 2025-01-14 16:31 |  | 65.8853 | 2025-01-14 16:27 | 2025-01-14 16:31 | 0.002315
1095252948 | Ian Duarte | Caixa de entrada | Exploratória, Regressão, Séries Temporais | 2025-04-09 20:36 | Pipebot | Carlos César Yoshitake Júnior, Gabriel Henrique Ovidio de Araújo, Marina Gabriela de Oliveira Cadete, Murilo Massaro, Pedro Oliveros Santarem, Vítor Hott Amorim |  | 2025-03-15 01:18 | 2025-03-17 20:37 |  |  |  | FALSE | Ian Duarte | - Realizei a diagnóstica com o lead hoje (05/02) e, o trabalho de mestrado do lead, voltado à área de sustentabilidade, tem como principal objetivo analisar a incidência de ilhas de calor nas áreas próximas ao Sol Nascente - DF. O lead possui algumas fontes de dados, sendo elas estações meteorológicas localizadas perto do Sol Nascente, que coletam dados meteorológicos durante todo um dia. O cliente ainda está decidindo qual banco de dados tem interesse em utilizar para a realização das análises, porém, a ideia é realmente utilizar o banco de dados da estação mais próxima ao Sol Nascente que ele conseguir. Dado tudo isso, tenho como função, nesse momento, verificar com a equipe qual seria o método mais indicado para realizar as análises que o cliente quer. Além disso, o cliente também quer sugestões de análises e correlações que podemos fazer e que possam ser úteis para a inserção no seu trabalho. - Incertezas: - Prazo: O lead, até então, PRECISA fazer uma entrega parcial a sua orientadora/banca das análises estatísticas de sua tese de Mestrado até o fim de Março. Até por isso, estipulei com o cliente, a realização de uma entrega parcial por nossa parte no dia 27/03/2025 Link da reunião: | Murilo Massaro | Pedro Oliveros Santarem | Carlos César Yoshitake Júnior | [6 empty] | Gabriel Henrique Ovidio de Araújo |  |  |  | Marina Gabriela de Oliveira Cadete | [11 empty] | 2025-03-15 01:18 |  | 6.5195
1082594239 | MiBusca | Caixa de entrada |  |  | Pipebot | Gabriel Leonardo Fadul |  | 2025-02-21 18:40 | 2025-03-10 19:18 |  |  |  | FALSE |  | - Precisa reunir os dados e criar indicadores para acompanhar o desempenho das lojas - Incertezas: O banco de dados, precisam de um modelo para preencherem com as métricas que querem analisar. Ainda não está pronto e precisaremos fazer esse suporte - Prazo: Flexível, porém quer o quanto antes Link da reunião: |  | Gabriel Leonardo Fadul |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b10bff2e-ad1d-4add-94d2-974f407ab652/ESTATMiBusca.pdf?expires_on=1745156740&signature=hxoKlH8Gg0ApUlUu8OCP75xLZRsHp5Wd4KyQXOH8Dtc%3D | [9 empty] | Não | [9 empty] | 2025-02-21 18:40 |  | 27.7959
1069677883 | PF25005- Yara Cheverria | Concluído |  | 2025-02-18 22:40 | Francisco Ítalo Rios Andrade | Carlos César Yoshitake Júnior, Felipe Adriano, Francisco Ítalo Rios Andrade , Gustavo Lopes, João Vitor Neves da Costa, beatriz-cunha-estat | 2025-03-11 22:24 | 2025-01-30 22:39 | 2025-03-11 22:24 |  |  |  | TRUE |  |  | Francisco Ítalo Rios Andrade , João Vitor Neves da Costa | Gustavo Lopes | Carlos César Yoshitake Júnior | 2025-01-30 | 2025-02-17 22:40 | [6 empty] | beatriz-cunha-estat |  | Felipe Adriano | [8 empty] | 2025-01-30 22:41 | 2025-02-26 13:39 | 26.6233 | 2025-01-30 22:39 | 2025-01-30 22:41 | 0.001377 | 2025-02-26 13:39 | 2025-03-11 22:24 | 13.3649 | 2025-03-11 22:24 |  | 9.64
1070580177 | PF25006 - Eduardo Resende | CSAT Final | Exploratória | 2025-02-13 18:00 | Felipe Bretas | Felipe Bretas, Lucas Fonseca Alves, Marina Gabriela de Oliveira Cadete, joao-bertoli |  | 2025-02-01 17:06 | 2025-02-15 19:17 | ainda está sem data pois o cliente não assinou o contrato | 2025-02-01 17:06 |  | TRUE |  |  | Felipe Bretas, Lucas Fonseca Alves | joao-bertoli | Marina Gabriela de Oliveira Cadete | 2025-02-03 | 2025-02-10 18:00 | [17 empty] | 2025-02-03 23:12 | 2025-02-15 19:17 | 11.8367 | 2025-02-01 17:06 | 2025-02-03 23:12 | 2.2543 | 2025-02-15 19:17 |  | 33.77
1080907778 | pf25007 - Lucas Vinícius | Execução | Exploratória | 2025-03-17 18:01 | Pipebot | Ana Vasconcelos, CAMILA MESQUITA SAD, Humberto Amorim, João Vitor Neves da Costa, Lucas Caires de Sousa |  | 2025-02-19 15:04 | 2025-03-08 18:43 |  |  |  | TRUE |  |  | Ana Vasconcelos, CAMILA MESQUITA SAD | Marina Braulio | Lucas Caires de Sousa |  | 2025-03-10 18:01 |  |  |  |  | Humberto Amorim, João Vitor Neves da Costa | [12 empty] | 2025-02-20 13:21 |  | 29.0173 | 2025-02-19 15:04 | 2025-02-20 13:21 | 0.92832
1082095968 | PF25008-Renan Oliveira | Concluído | Exploratória | 2025-03-10 23:59 | Pipebot | Bernardo Suffert Monteiro, Renan de Andrade Marques, joao-bertoli | 2025-03-11 22:24 | 2025-02-21 01:08 | 2025-03-11 22:24 |  |  |  | TRUE |  | - comportamento dos cães de abrigo, em relação a conhecer pessoas novas e o comportamento do cão durante 5 dias. - Incertezas: O banco de dados está sendo feito manualmente, pode ser que precise de manipulação do banco. - Prazo: NO MAXIMO SEGUNDA SEMANA DE MARÇO, URGENCIA NO PRAZO O projeto do Renan é sobre cães de abrigo e seus comportamentos ao conhecerem pessoas novas, todas as analises são exploratórias o que da uma simplifica no projeto, mas o ponto é que são 5 analises e em cada analise terão alguns fatores para serem feitos, porque a analise é feita por partes do corpo, então por exemplo, cabeça olhando para o pesquisador, mas o corpo voltado para o portão. Link da reunião: | Renan de Andrade Marques | joao-bertoli | Bernardo Suffert Monteiro | 2025-02-25 | 2025-03-10 23:59 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/7695d146-2253-46e5-9096-5ebd4d0f5c28/PropostaESTATRenan.pdf?expires_on=1745156740&signature=f1Me%2FePhFlctF2zVdvj4GfRi8OdI%2FOGhmbWXI8POJHo%3D |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/18e3605a-1468-4e59-987d-2693d8d013db/image2.png?expires_on=1745156740&signature=N9q%2B1PVMcaoUHt48czVkvuqvN4oGi%2FJu59VWfZR9wyA%3D | [7 empty] | Não | [6 empty] | 2025-02-27 14:44 | 2025-03-10 18:20 | 11.1499 | 2025-02-21 01:08 | 2025-02-27 14:44 | 6.5669 | 2025-03-10 18:20 | 2025-03-11 22:24 | 1.1697 | 2025-03-11 22:24 |  | 9.6399
1085648810 | PF25010 - Carolyna | Execução | Regressão | 2025-04-02 22:34 | Pipebot | Ana Vasconcelos, Felipe Adriano, Felipe Dantas, Francisco Ítalo Rios Andrade , Isabela Yule, Vítor Hott Amorim |  | 2025-02-26 18:30 | 2025-03-18 23:05 |  |  |  | FALSE |  | - Ela precisa de um auxílio para determinar qual deve ser a variável binária e ela precisa muito entender como o projeto foi feito pq será apresentado em congresso em abril - Incertezas: As variáveis são combinações de algumas perguntas. Antes haveria uma multivariada para determinar quais perguntas seriam mais significativas para o projeto, mas como não cabia no orçamento da lead, essa decisão será arbitrária. - Prazo: dei 25 dias úteis de prazo, mas o ideal é que seja até o final de março. Se possível, entregar o mais rápido possível Link da reunião: |  | Isabela Yule |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/1c08cc5e-e7d6-4870-b591-61cbeedfbc4c/Carolyna1.pdf?expires_on=1745156740&signature=tAZ2fuD%2BbOmXBKy5Oy%2Fj9rcFe28aCfewnFF66LKoHZI%3D |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/ad74d044-d614-437f-9e01-efe77d44025d/oramentoconsultoriapesquisasparamestrado1.zip?expires_on=1745156740&signature=6Dpn6Mqz5btB9Z6uR2sa4IxGYlehoIDmNqxV4QiNJcc%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/d691c474-6cb1-4aba-b1e7-454dc799971f/v313_02INTRODUCAOeCAPITULO1.pdf?expires_on=1745156740&signature=9ekQC%2FVTT5Xa%2Bw%2BQYpefbUCKF1zkKQL0I6ACl3LOzO8%3D | [7 empty] | Não | [6 empty] | 2025-03-18 22:40 |  | 2.6289 | 2025-02-26 18:30 | 2025-03-18 22:40 | 20.1736
1087644491 | Tiago Santana | Concluído |  | 2025-03-02 02:59 | Pipebot | Gabriel Leonardo Fadul, Humberto Amorim, João Vitor Neves da Costa | 2025-03-11 22:25 | 2025-02-28 20:02 | 2025-03-11 22:25 |  |  |  | TRUE | Tiago Santana | - Quer analisar principais causas de internações que o tribunal de justiça manda - Incertezas: - Prazo: AMANHÃ, EXTREMAMENTE CURTO Link da reunião: | João Vitor Neves da Costa | Gabriel Leonardo Fadul | Humberto Amorim | 2025-02-28 | 2025-03-02 02:59 |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/6628a763-0b33-449a-b86c-579d0562ee3d/20250111PesquisaPilotoJurisprudenciaTJMG-checadosos84.xlsx?expires_on=1745156740&signature=ekdMjUh%2F3iG5acwURdjrjAbFV78aVw7yrgG9DNvm1B8%3D |  |  |  | Gabriel Leonardo Fadul | [10 empty] | 2025-02-28 21:06 | 2025-03-08 18:43 | 7.9006 | 2025-02-28 20:02 | 2025-02-28 21:06 | 0.044005 | 2025-03-08 18:43 | 2025-03-11 22:25 | 3.1542 | 2025-03-11 22:25 |  | 9.6396